## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О программе по ремонту подъездов
многоквартирных домов
в Республике Башкортостан

## Slide 2
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ В 2019 ГОДУ, А ТАКЖЕ НА ПЕРИОД 2020-2024 гг.
РАЗМЕЩЕН НА САЙТАХ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

## Slide 3
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

## Slide 4
ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ
ремонт входных групп: устройство или ремонт подъездного козырька, ремонт ступеней, установка под козырьком антивандальных энергосберегающих светильников
ремонт полов с обязательным восстановлением плиточных покрытий полов первых этажей
ремонт и покраска стен и потолков
окраска ограждений лестничных клеток, поручней, всевозможных люков, решеток, труб и отопительных приборов
замена почтовых ящиков
замена светильников на энергосберегающие
укладка слаботочных линий в пластиковые короба
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2019 ГОД
проведение общих собраний, на которых жителями определяется перечень необходимых работ, цвет покраски стен, а также выбор ответственного лица от дома за контроль и приемку работ
Подготовка Региональным оператором по капитальному ремонту сметной документации, прохождение государственной экспертизы и объявление аукционов
Проведение конкурсного отбора подрядных организаций и заключение контрактов с победителями
Выполнение работ по ремонту подъездов в объеме 25 % от планируемого
Выполнение работ по ремонту подъездов в объеме 55 % от планируемого
Выполнение работ по ремонту подъездов в объеме 85 % от планируемого
Завершение работ по ремонту подъездов на 100 %
до 20.02.2019
01.02.2019-28.02.2019
28.02.2019-15.04.2019
15.04.2019-01.06.2019
01.06.2019-01.08.2019
01.08.2019-01.10.2019
до 01.11.2019
Начало выполнения работ по ремонту подъездов в МКД
15.04.2019

## Slide 6
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД

## Slide 7
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД

## Slide 8
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД

## Slide 9
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О благоустройстве дворовых территорий

## Slide 10
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

## Slide 11
ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
установка детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием
установка малых архитектурных форм, скамеек, урн
монтаж ограждений площадок, в том числе контейнерных
устройство озеленения
освещение дворовых территорий
асфальтирование
устройство парковок
устройство или ремонт тротуаров
обустройство систем видеонаблюдения
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 12
ГРАФИК РЕАЛИАЦИИ ПРОГРАММ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2019 ГОД
проведение общих собраний, на которых жителями определяется перечень необходимых работ по благоустройству дворовых территорий
подписание соглашений между муниципалитетами РБ и МЖКХ РБ, объявление муниципальными образованиями аукциона
проведение конкурсного отбора подрядных организаций и заключение контрактов с победителями
до 20.02.2019
01.02.2019-28.02.2019
01.03.2019-15.05.2019
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в объеме 10 % от планируемого
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в объеме 40 % от планируемого
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в объеме 70 % от планируемого
завершение работ по благоустройству дворовых территорий на 100 %
15.05.2019-01.07.2019
01.07.2019-01.08.2019
01.08.2019-15.08.2019
до 31.08.2019
начало выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
15.05.2019

## Slide 13
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

## Slide 14
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Количество
многоквартирных домов:
16 965 ед.
Общая площадь:
58,6 млн. кв. м
Количество проживающих:
2,5 млн. чел.
Направлено средств:
13,6 млрд. руб.
Отремонтировано домов:
5 168 ед.
С 2014 по 2018 годы:

## Slide 15
Ремонт: электро-, тепло-, газо-,
водо-снабжения, водоотведения
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме
Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
Ремонт и утепление фасада
Ремонт, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю, утепление чердачного перекрытия
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Крыша
Фасад
Лифт
Инженерные системы
Подвал
Фундамент
Ремонт фундамента
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

## Slide 16
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

## Slide 17
Chart: 
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
Объем начислений на отчетную дату | 0.69202 | 2.8496 | 2.9522 | 2.9087 | 2.9517
Объем сборов на отчетную дату | 0.35793 | 2.3863 | 2.5455 | 2.69 | 2.9406
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (млрд. руб.)
52%
84%
86%
92%
99%